## Hoja 1
CRONOGRAMA GRUPO #1
Numero | Actividades | Fecha de inicio | Fecha fin | Asignado a
1 | Revisar ERS | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Mateo Llumigusin
2 | Realizar MatrizIREB | 2025-04-24 | 2025-05-04 | Mateo Llumigusin
3 | Crear Preguntas FODA | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Richard Gualotuña
4 | Crear Perfil Usuario V1 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | Richard Gualotuña
5 | Crear Matriz HU | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Kevin Asmal
6 | Realizar primera revisión | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Jenny A Ruiz R
7 | Realizar Entrevista | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Kevin Asmal