## Backlog
SPRINT 0
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registro e inicio de sesión | Visitante / Guardaparque | Ingresar mis credenciales o registrarme con mis datos personales | Acceder a las funcionalidades del sistema según mi tipo de usuario |  | Alta | Pendiente por Validar
REQ002 | Editar información del área asignada | Guardaparque | Modificar datos del sitio turístico que tengo a cargo | Reflejar información actual y correcta sobre el área para los visitantes |  | Alta | Pendiente por Validar
REQ003 | Ver información de los atractivos turísticos | Visitante | Observar la información de los sitios turísticos | Conocer horarios, disponibilidad y aforo antes de hacer una solicitud |  | Alta | Pendiente por Validar
SPRINT 1
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ004 | Generar solicitudes | Visitante | Llenar la matriz de montaña con los campos requeridos para solicitar una visita | Agendar una visita al sitio turístico seleccionado |  | Alta | No Iniciado
REQ005 | Gestionar solicitudes | Guardaparque | Visualizar, aceptar o rechazar solicitudes | Aprobar o rechazar solicitudes con comentarios justificados |  | Alta | No Iniciado
REQ006 | Generar reportes | Guardaparque | Generar reportes diarios o mensuales filtrando por fecha | Tener un resumen estadístico y oficial de las visitas registradas |  | Alta | No Iniciado

## sprint0
SPRINT 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro e inicio de sesión | Visitante / Guardaparque | Ingresar mis credenciales o registrarme con mis datos personales | Acceder a las funcionalidades del sistema según mi tipo de usuario |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear tabla usuarios con campos necesarios (nombre, usuario, contraseña, rol, etc.) |  |  |  | Kevin Asmal |  | 1
REQ001-2 | Implementar endpoints de registro y login (con encriptación y validación de datos) |  |  |  | Kevin Asmal |  | 2
REQ001-3 | Generar y manejar token de autenticación (JWT) |  |  |  | Kevin Asmal |  | 1
REQ001-4 | Redirigir a la vista según el rol del usuario (visitante o guardaparque) |  |  |  | Kevin Asmal |  | 1
REQ002 | Editar información del área asignada | Guardaparque | Modificar datos del sitio turístico que tengo a cargo | Reflejar información actual y correcta sobre el área para los visitantes |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear tabla sitios_turisticos (nombre, descripción, aforo, imágenes, estado, etc.) |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 1
REQ002-2 | Crear endpoint para obtener y actualizar datos del sitio turístico |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 1
REQ002-3 | Permitir que el guardaparque edite solo los sitios que tiene asignados |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 2
REQ002-4 | Validar y guardar cambios en la base de datos |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 1
REQ003 | Ver información de los atractivos turísticos | Visitante | Observar la información de los sitios turísticos | Conocer horarios, disponibilidad y aforo antes de hacer una solicitud |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar vista pública de sitios turísticos (homepage o dashboard) |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 2
REQ003-2 | Crear endpoint para consultar info de un sitio y su disponibilidad por fecha |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 1
REQ003-3 | Calcular aforo restante según solicitudes existentes en la base |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 1
REQ003-4 | Mostrar detalles del sitio y disponibilidad al visitante |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 1
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Generar solicitudes | Visitante | Observar la información de los sitios turísticos | Conocer horarios, disponibilidad y aforo antes de hacer una solicitud |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear tabla solicitudes en la base de datos |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 0.5
REQ004-2 | Implementar endpoint POST para guardar y validar la solicitud |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 1
REQ004-3 | Diseñar interfaz y formulario (matriz de montaña) con los campos correspondientes |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 2
REQ004-4 | Generar mensaje de Validacion si los campos han sido llenados correctamente |  |  |  | Mateo Llumigusin |  | 0.5
REQ005 | Gestionar solicitudes | Guardaparque | Visualizar, aceptar o rechazar solicitudes | Aprobar o rechazar solicitudes con comentarios justificados |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear vista para que el guardaparque revise solicitudes recibidas |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 1
REQ005-2 | Implementar endpoint GET para obtener las solicitudes en estado (Pendiente) |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 1
REQ005-3 | Permitir aceptar o rechazar solicitud con comentario obligatorio |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 1
REQ005-4 | Actualizar el estado de la solicitud (aceptada, rechazada) |  |  |  | Richard Gualotuña |  | 1
REQ006 | Generar reportes | Guardaparque | Generar reportes diarios o mensuales filtrando por fecha | Tener un resumen estadístico y oficial de las visitas registradas |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear interfaz para que el guardaparque genere los reportes |  |  |  | Kevin Asmal |  | 1
REQ006-2 | Crear endpoint GET para obtener el reporte de solicitudes con filtro por día, mes o rango de fecha |  |  |  | Kevin Asmal |  | 1
REQ006-3 | Generar resumen de solicitudes registradas, resumen de ingresos y información general |  |  |  | Kevin Asmal |  | 2.5
REQ006-4 | Implementar funcionalidad para generar y descargar reporte en PDF |  |  |  | Kevin Asmal |  | 0.5

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ004-4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
REQ006-4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ007-1 | [8 empty] | 0
REQ007-2 | [8 empty] | 0
REQ008-1 | [8 empty] | 0
REQ008-2 | [8 empty] | 0
REQ009-1 | [8 empty] | 0
REQ009-2 | [8 empty] | 0
REQ010-1 | [8 empty] | 0
REQ010-2 | [8 empty] | 0
REQ011-1 | [8 empty] | 0
REQ011-2 | [8 empty] | 0
Horas Estimadas | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 2.5 | -2
Horas Estimadas Restantes | 18.5 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | 3.7 | 0 | -0.2 | -0.6
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.