## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Los usuarios no pueden acceder al sistema sin autenticación | El sistema debera permitir el acceso seguro al sistema | Para garantizar que solo usuarios autorizados usen el sistema | Visitante y Guardaparques | 1. Ingresar a sección "inicio de sesión" 2. Ingresar credenciales 3. Validar credenciales 4. Permitir acceso según rol | Kevin Asmal | 2 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | Si el usuario está registrado podrá ingresar al sistema sin inconvenientes |  | Registro e inicio de sesión
REQ002 | Los guardaparques necesitan actualizar información de sitios turísticos | El sistema debera permitir modificar datos de sitios turísticos | Para mantener información precisa y actualizada | Guardaparque | 1. Seleccionar "Configuración de sitio turístico" 2. Mostrar información editable 3. Permitir cambios en descripción, imágenes, horarios 4. Validar y guardar cambios | Mateo Llumigusin | 6 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | Verificar que los cambios se reflejen para todos los usuarios |  | Editar información del área asignada
REQ003 | Los usuarios necesitan ver la informacion de los atractivos turisticos | El sistema debera permitir observar la informacion de los atractivos turisticos | Para ver las fechas disponibles y el aforo para agendar una visita | Visitante | 1. El turista selecciona el sitio turístico de su interés. 2. El sistema carga la información a detalle del sitio turístico seleccionado. 3. El turista selecciona la fecha tentativa de visita al sitio turístico. 4. El sistema carga: 5. El aforo máximo 6. La cantidad de personas pendientes a una respuesta de solicitud en la fecha seleccionada. | Richard Gualotuña | 2 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | El usuario puede evidenciar la información del sitio turístico seleccionado |  | Ver información de los atractivos turísticos
REQ004 | Los usuarios necesitan generar una solicitud de visita | El sistema debera permitir al visitante llenar la matriz de montaña con los campos necesarios para realizar una solicitud en el sitio turístico de su interés | Para agendar una visita al sitio turistico seleccionado | Visitante | 1. Seleccionar la opción “Matriz de montaña”. 2. El sistema desplegará los campos necesarios que se debe completar 3. El usuario llena la información en base a sus necesidades y lo solicitado por el sistema. 4. Selecciona la opción de enviar formulario. 5. El sistema guarda la información y la envía a la cuenta del guardaparque a cargo del sitio turístico seleccionado. | Mateo Llumigusin | 3 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | El formulario es recibido por el guardaparque a cargo para su revisión. |  | Generar solicitudes
REQ005 | El guardaparques necesita gestionar las solicitudes de los visitantes | El sistema debera permitir al guardaparques gestionar las solicitudes de los visitantes | Para aprobar o rechar una solicitud de un visitante | Visitante y Guardaparques | 1. Seleccionar la opción de “Solicitudes” 2. El sistema desplegará en forma de lista las solicitudes recibidas junto con las alertas de las anomalías detectadas; y un filtro con calendarización. 3. El guardaparque selecciona la solicitud que desea revisar. 4. El sistema carga la información completa de la solicitud y resalta la identificación de las personas que cumplan con alguna anomalía. 5. El guardaparque acepta o rechaza la solicitud, añadiendo un comentario explicando el motivo. 6. El sistema envía la respuesta a la cuenta del visitante que envió la solicitud. | Richard Gualotuña | 2 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | El visitante que realizó la solicitud recibe una respuesta por parte del guardaparque. |  | Gestionar solicitudes
REQ006 | No existe un resumen de visitas por fecha | El sistema debera generar reportes de visitas diarias o mensuales | Para análisis estadístico y control interno del parque | Guardaparque | 1. Ir a sección "Reportes" 2. Seleccionar rango de fechas (día o mes) 3. Generar y descargar archivo PDF con visitas registradas | Kevin Asmal | 2 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | Si se genera el reporte con la información de visitas filtradas correctamente según el periodo seleccionado |  | Generar reportes
REQ007 | Visitantes sin solicitud previa no pueden registrarse | El sistema debera permitir registro rápido mediante código QR | Para facilitar el ingreso de turistas sin trámite anticipado | Visitante y Guardaparque | 1. Visitante escanea código QR 2. Completa sus datos básicos (nombre, cédula, nacionalidad) 3. Sistema registra e ingresa automáticamente | Richard Gualotuña | 3 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | Si el visitante puede completar sus datos y el sistema genera la solicitud y asistencia automáticamente |  | Registro rápido
REQ008 | El guardaparque no puede registrar la asistencia de turistas | El sistema debera registrar la ejecución de las solicitudes | Para llevar un control de la asistencia de turistas | Guardaparque | 1. Seleccionar opción "Registrar asistencia" 2. Ver lista de solicitudes aceptadas 3. Confirmar documentos 4. Registrar ingreso y salida | Mateo Llumigusin | 3 | 2025-05-13 | Alta | No iniciado | Si la solicitud cambia de estado a “Completado” después del registro de ingreso y salida |  | Registrar ejecución
REQ009 | El turista nos sabe si su solicitud fue aceptada o rechazada | El sistema debera notificar al turista sobre la respuesta a su solicitud | Para que el turista conozca el estado final de su solicitud | Visitante | 1. El sistema muestra las solicitudes con estado actualizado 2. El turista selecciona la solicitud 3. Visualiza el estado (aceptada/rechazada) y comentario del guardaparque | Kevin Asmal | 2 | 2025-05-13 | Media | No iniciado | Si el turista puede ver el estado y comentario de la solicitud |  | Recibir respuesta de solicitud
REQ010 | Los usuarios necesitan actualizar su información | El sistema debera permitir modificar datos personales | Para mantener información actualizada | Visitante y Guardaparques | 1. Seleccionar "Configuración de cuenta" 2. Mostrar información actual 3. Habilitar edición de campos permitidos 4. Validar y guardar cambios | Mateo Llumigusin | 2 | 2025-05-13 | Media | No iniciado | Verificar que los cambios se guarden correctamente y se muestren en el próximo acceso |  | Gestión de cuenta de usuario
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Visitante y Guardaparques |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Kevin Asmal
| QUE | El sistema debera permitir el acceso seguro al sistema |  | PARA QUE | Para garantizar que solo usuarios autorizados usen el sistema |  | COMO | 1. Ingresar a sección "inicio de sesión" 2. Ingresar credenciales 3. Validar credenciales 4. Permitir acceso según rol
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro e inicio de sesión
| PRUEBA |  | Si el usuario está registrado podrá ingresar al sistema sin inconvenientes |  |  | COMENTARIOS