## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Guardar registros de forma rapida y legible | Registrar datos de trabajadores a maquina de forma rapida y evitando confucion de caracteres | Tener la información disponible sin usar papeles | Administrador del sistema | Crear formulario que guarde en archivo .txt | Delgado | 4 |  | Alta | En proceso | Verifica si el archivo se crea con los datos |  | HU01
REQ002 | Acceso lento a la información de empleados | Consultar datos específicos | Ahorrar tiempo en la búsqueda de información | Administrador del sistema | Implementar opción de búsqueda por cédula o nombre | Hidalgo | 3 |  | Alta | En proceso | Validar que al buscar muestre resultados correctos |  | HU02
REQ003 | Información desactualizada en registros | Editar información de un trabajador | Mantener los datos actualizados | Administrador del sistema | Añadir funcionalidad de edición de registros | Ramos | 3 |  | Alta | En proceso | Se prueba editando un dato y volviendo a leerlo |  | HU03
REQ004 | Empleados eliminados siguen en archivo | Eliminar un registro | Limpieza y mantenimiento del sistema | Administrador del sistema | Función de eliminar por ID o nombre | Delgado | 3 |  | Alta | En proceso | Revisar que el registro ya no aparezca |  | HU04
REQ005 | No se puede ver resumen de pagos | Generar vista de nómina | Control de pagos a empleados | Encargado de nómina | Mostrar todos los empleados con su salario | Hidalgo | 3 |  | Media | En proceso | Comparar nómina con archivo esperado |  | HU05
REQ006 | Empleado no sabe si sus datos están bien | Acceder a mi información | Verificar datos personales | Empleado | Permitir búsqueda personal con ID | Ramos | 2 |  | Media | En proceso | Ver si muestra solo sus propios datos |  | HU06
REQ007 | Posibles errores por entradas manuales |  | Evitar inconsistencias | Administrador del sistema | Verificar longitud, tipo y campos obligatorios | Delgado | 3 |  | Alta | En proceso | Intentar ingresar datos incorrectos |  | HU07
REQ008 | Sistema difícil de usar para usuarios no técnicos | Interfaz simple e intuitiva | Que el uso sea fácil | Administrador/Usuario final | Interfaz con menús claros y opciones visibles | Todo el grupo | 4 |  | Alta | En proceso | Evaluar si un usuario nuevo lo entiende |  | HU08
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador del sistema |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Hidalgo
| QUE | Consultar datos específicos |  | PARA QUE | Ahorrar tiempo en la búsqueda de información |  | COMO | Implementar opción de búsqueda por cédula o nombre
| NOMBRE HISTORIA |  | HU02
| PRUEBA |  | Validar que al buscar muestre resultados correctos |  |  | COMENTARIOS