## Formato descripción HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Guardar registros de forma rápida y legible | Registrar datos de trabajadores de forma digital | Para evitar pérdida de datos y mejorar el acceso | Empleadores y administradores de nómina | Implementar una interfaz gráfica simple para el ingreso de datos | Diego Hidalgo | 8 | 2025-05-20 | Alta | En progreso | Verificar que los registros se guarden correctamente | - | Registro de Empleados
REQ002 | Facilitar la gestión de nómina mediante archivos planos | Implementar un CRUD para los registros de nómina | Para agilizar el proceso de consulta y modificación | Administradores de la organización | Desarrollar funcionalidades de CRUD usando Dev C++ | Kevin Ramos | 12 | 2025-05-25 | Media | Pendiente | Comprobar la funcionalidad CRUD con datos de prueba | - | Gestión de Nómina
REQ003 | Validar datos almacenados en archivos | Verificar la integridad de los datos registrados | Para asegurar la precisión de los datos almacenados | Desarrolladores y testers | Diseñar casos de prueba para validación de datos | Ocler Delgado (Líder) | 6 | 2025-05-30 | Baja | Pendiente | Revisar los resultados de las pruebas de validación | - | Validación de Datos

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM | USUARIO |  | STATUS
REQ002
| TIEMPO | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| QUE |  | PARA QUE |  |  | COMO
NOMBRE HISTORIA
| PRUEBA |  |  |  | COMENTARIOS